# Приложение к постановлению

# администрации

# Новодеревеньковского района

# от 09 февраля 2015г. № 45

# Дорожная карта                                                                                                                                                                          активизации предпринимательской и инвестиционной деятельности

# Новодеревеньковского района

| № |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- |
| №№ | Этап реализации Наименование мероприятия | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| 1. | Закрепление ответственного по выполнению мероприятий по улучшению инвестиционного климата | Заполняется муниципальным образованием |
| 1.1. | Определение ответственного по выполнению мероприятий по улучшению инвестиционного климата | Распоряжение администрации муниципального образования | 01.02.2015 | 10.02.2015 | Заместитель главы администрации по экономике и координации социальных программ- Васютин Евгений Викторович |
| 1.2. | Отбор и заключение соглашений с институтами развития и финансовыми организациями | Соответствующие соглашения (договоры) | 01.02.2015 | 31.12.2015 | Заместитель главы администрации по экономике и координации социальных программ- Васютин Евгений Викторович |
| 1.3. | Обеспечение реализации заключенных соглашений | Увеличение количества представительств (филиалов, отделений, офисов) на территории муниципального образования | постоянно | постоянно | Заместитель главы администрации по экономике и координации социальных программ- Васютин Евгений Викторович |
| 1.4. | Продвижение информации о деятельности институтов развития и финансовых организаций | Повышение информированности заинтересованных лиц | постоянно | постоянно | Начальник отдела по экономике администрации района- Антонцева Лариса Алексеевна |
| 2. | Создание специализированного интернет-ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности | Заполняется муниципальным образованием |
| 2.1. | Создание специализированного интернет-ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности в форме отдельного специализированного интернет-портала или интернет-страницы на официальном интернет-сайте администрации муниципального образования | Повышение информированности пользователей по вопросам осуществления инвестиционной деятельности на территории муниципального образования, увеличение количества обращений инвесторов. | 01.03.2015 | 01.06.2015 | Начальник отдела по экономике администрации района- Антонцева Лариса Алексеевна |
| 3. | Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования | Заполняется муниципальным образованием |
| 3.1. | Разработка инвестиционного паспорта муниципального образования | Инвестиционный паспорт муниципального образования | 01.02.2015 | 01.04.2015 | Начальник отдела по экономике администрации района- Антонцева Лариса Алексеевна |
| 3.2. | Размещение инвестиционного паспорта на интернет-портале муниципального образования и Инвестиционном портале Орловской области | Обеспечен открытый доступ к инвестиционному паспорту муниципального образования, формирование благоприятного инвестиционного имиджа муниципального образования | 01.04.2015 | 15.04.2015 | Начальник отдела по экономике администрации района- Антонцева Лариса Алексеевна |
| 4. | Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании | Заполняется муниципальным образованием |
| 4.1. | Разработка и утверждение проектов нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании | Постановления администрации муниципального образования | 01.02.2015 | 01.05.2015 | Начальник отдела по экономике администрации района- Антонцева Лариса Алексеевна |
| 4.2. | Размещение утвержденных нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании, на интернет-портале муниципального образования и Инвестиционном портале Орловской области | Обеспечение открытого доступа к нормативным актам | 01.05.2015 | 15.05.2015 | Начальник отдела по экономике администрации района- Антонцева Лариса Алексеевна |
| 5. | Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности | Заполняется муниципальным образованием |
| 5.1. | Разработка проекта нормативно-правового акта администрации муниципального образования об утверждении Положения о проведении оценки регулирующего воздействия | Разработанный проект нормативно-правового акта | 01.02.2015 | 30.06.2015 | Заместитель главы администрации по экономике и координации социальных программ- Васютин Евгений Викторович, Главный специалист, юрист администрации района- Евсеева Татьяна Николаевна |
| 5.2. | Утверждение нормативно-правового акта администрации муниципального образования об утверждении Положения о проведении оценки регулирующего воздействия | Постановление администрации муниципального образования | 01.07.2015 | 31.12.2015 | Заместитель главы администрации по экономике и координации социальных программ- Васютин Евгений Викторович, Главный специалист, юрист администрации района- Евсеева Татьяна Николаевна |
| 6. | Формирование и публикация регулярно обновляемого перечня объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и предоставление информации для размещения на Инвестиционном портале Орловской области | Заполняется муниципальным образованием |
| 6.1. | Формирование перечня объектов инфраструктуры, необходимых к созданию для инвесторов | Систематизирована информация об объектах инфраструктуры, необходимых к созданию для инвесторов | 01.03.2015 | 31.05.2015 | Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом – Зайчиков Алексей Юрьевич, Начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ –Косточкина Налалья Алексеевна |
| 6.2. | Размещение на интернет-портале муниципального образования перечня объектов инфраструктуры, необходимых к созданию для инвесторов | Обеспечение открытого доступа к актуальному перечню объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании | 01.06.2015 | 15.06.2015 | Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом – Зайчиков Алексей Юрьевич, Начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ –Косточкина Наталья Алексеевна |
| 6.3. | Предоставление информации для размещения на Инвестиционном портале Орловской области | Объекты размещены на Инвестиционном портале Орловской области | 01.06.2015 | 15.06.2015 | Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом – Зайчиков Алексей Юрьевич, Начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ –Косточкина Наталья Алексеевна |
| 7. | Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов | Заполняется муниципальным образованием |
| 7.1. | Формирование земельных участков, которые могут быть предоставлены субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности | Наличие сформированных земельных участков, пригодных для размещения производственных и иных объектов инвесторов | постоянно | постоянно | Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом – Зайчиков Алексей Юрьевич, Начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ –Косточкина Наталья Алексеевна |
| 7.2. | Размещение перечня сформированных земельных участков, которые могут быть предоставлены субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности, на специализированном интернет-ресурсе муниципального образования об инвестиционной деятельности | Сокращено время на подбор земельного участка для конкретного инвестора (заявителя) | 01.06.2015 | 30.06.2015 (далее – постоянно) | Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом – Зайчиков Алексей Юрьевич, Начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ –Косточкина Наталья Алексеевна |
| 8. | Развитие информационной и консультационной поддержки предпринимателей по вопросам взаимодействия с институтами развития, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Заполняется муниципальным образованием |
| 8.1. | Создание на официальном интернет-сайте администрации муниципального образования информационного раздела о кредитных и микрофинансовых организациях региона и условиях предоставления заемного финансирования субъектам малого и среднего предпринимательства | Информация о кредитных программах находится в открытом доступе. Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования. | 01.06.2015 | 01.07.2015 | Начальник отдела по экономике администрации района- Антонцева Лариса Алексеевна |
| 8.2. | Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе МФЦ, услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Расширен перечень услуг, предоставляемых на базе МФЦ. Рост количества предприятий, получивших услуги через МФЦ. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Начальник отдела по экономике администрации района- Антонцева Лариса Алексеевна |
| 9. | Утверждение регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | Заполняется муниципальным образованием |
| 9.1. | Разработка регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | Разработанный регламент | 01.07.2015 | 31.12.2015 | Заместитель главы администрации по экономике и координации социальных программ- Васютин Евгений Викторович, Главный специалист, юрист администрации района- Евсеева Татьяна Николаевна |
| 9.2. | Принятие нормативного правового акта администрации муниципального образования об утверждении регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | Нормативный правовой акт администрации муниципального образования | 01.07.2015 | 30.11.2015 | Заместитель главы администрации по экономике и координации социальных программ- Васютин Евгений Викторович, Главный специалист, юрист администрации района- Евсеева Татьяна Николаевна |
| 10. | Информирование субъектов предпринимательской деятельности о порядке оказания муниципальных услуг | Заполняется муниципальным образованием |
| 10.1. | Разработать инструкцию (набор инструкций), описывающую последовательность действий заявителя при прохождении процедур в рамках получения государственных и муниципальных услуг | Разработанная инструкция (набор инструкций) | 01.04.2015 | 01.06.2015 | Начальник отдела по экономике администрации района- Антонцева Лариса Алексеевна |
| 10.2. | Тиражирование инструкции (набора инструкций) на бумажном носителе для распространения среди всех субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности | Экземпляры инструкции (набора инструкций) распространены среди заинтересованных лиц | 01.06.2015 | 01.07.2015 | Начальник отдела по экономике администрации района- Антонцева Лариса Алексеевна |
| 10.3. | Размещение инструкции (набора инструкций) на интернет-ресурсе об инвестиционной деятельности в муниципальном образовании | Инструкция (набор инструкций) размещена на отдельном специализированном интернет-портале или интернет-странице на официальном интернет-сайте администрации муниципального образования | 01.06.2015 | 01.07.2015 | Начальник отдела по экономике администрации района- Антонцева Лариса Алексеевна |
|  | Поддержка малого и среднего предпринимательства |  |
| 11. | Разработка и реализация муниципальной программы поддержки малого и среднего предпринимательства | Нормативно-правовой акт, утверждающий муниципальную программу поддержки малого и среднего предпринимательства Обеспечение прироста, количество вновь зарегистрированных субъектов малого предпринимательства на 2 % ежегодно | 1.02.2015 | 1.04.2015 | Начальник отдела по экономике администрации района- Антонцева Лариса Алексеевна |
| 12 | Обеспечение участия в ежегодном конкурсном отборе муниципальных районов Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области в рамках «Субсидирования начинающих предпринимателей» | Предоставление заявки на конкурсный отбор | 1.04.2015 | 1.01.2016 | Начальник отдела по экономике администрации района- Антонцева Лариса Алексеевна |
| 13 | Обеспечение открытости и доступности информации по вопросам предпринимательской деятельности, о мерах государственной поддержки | Размещение и ежемесячное обновление информации на официальном сайте муниципального образования | 01.02.2015 | 01.01.2016 | Начальник отдела по экономике администрации района- Антонцева Лариса Алексеевна |
| 14 | Взаимодействие с Фондом микрофинансирования Орловской области в части информирования предпринимателей района о возможности получении микрозайма | Увеличение количества получателей поддержки | Постоянно | Постоянно | Начальник отдела по экономике администрации района- Антонцева Лариса Алексеевна |