Утвержден на заседании КДН и ЗП 24.07.2018 г.

И.С. Филонова

**ПЛАН**

**Проведения межведомственной акции «Подросток под защитой закона»**

**По профилактике безнадзорности, преступлений и правонарушений, совершаемых**

**Несовершеннолетними и в их отношении**

**(июнь-сентябрь 2018 года)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |

1. **Подготовка к проведению межведомственной акции**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организовать и обеспечить работу в период проведения межведомственной акции телефонов «единой горячей линии» для обращений граждан, в том числе анонимных, по вопросам противодействия подростковой преступности и профилактики семейного неблагополучия. | До 18.06.2018 | Администрация Новодеревеньковского района, Новодеревеньковская Межрайонная прокуратура Новодеревеньковского района,  МО МВД России «Новодеревеньковское», отдел образования |
| 2. | Подготовить и направить в адрес органов местного самоуправления сельских муниципальных образований письмо Главы Новодеревеньковского района письмо о проведении межведомственной акции. | До 18.06.2018 | Администрация Новодеревеньковского района |
| 3. | Подготовить обращение главы Новодеревеньковского района, Председателя Совета народных депутатов, прокуратуры района к населению о проведении межведомственной акции с предложением о принятии активного участия в запланированных мероприятиях. | До 18.06.2018 | Администрация Новодеревеньковского района, СМИ, Новодеревеньковская Межрайонная прокуратура |

1. **Открытие межведомственной акции**

**НАЧАЛО АКЦИИ - 14 июня 2018 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовить и разместить в средствах массовой информации о начале межведомственной акции с призывом принять в ней активное участие. Обеспечить размещение видеообращений на официальных сайтах государственных органов и органов власти в сети «Интернет» | До 18.06.2018 | Администрация Новодеревеньковского района, СИМ, Новодеревеньковская межрайонная прокуратура |
| 2. | Обеспечить размещение в эфире регионального канала сообщений о начале межведомственной акции под лозунгом «Подросток под защитой закона» | До 18.06.2018 | СМИ, МО МВД России «Новодеревеньковское», Новодеревеньковская межрайонная прокуратура. |

1. **МЕРОПРИЯТИЯ**
   1. **Профилактика немедицинского употребления наркотических средств и их прекурсоров**

**среди несовершеннолетних**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести комплекс профилактических мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией | июнь | Отдел по организационной работе, молодежной политике и спорту, отдел образования администрации Новодеревеньковского района, МО МВД России «Новодеревеньковское» |
| 2. | Организовать в детских оздоровительных пришкольных лагерях Новодеревеньковского района антинаркотическую акцию «Даже не пробуй!» | Июнь-август | Отдел по организационной работе, молодежной политике и спорту, отдел образования администрации Новодеревеньковского района, МО МВД России «Новодеревеньковское»,  БУЗ «Новодеревеньковская ЦРБ», Новодеревеньковская межрайонная прокуратура. |
| 3. | Провести 2 этап оперативно-профилактической операции «Подросток»: «Подросток – Паутина» по предупреждению распространения наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних. | июнь | МО МВД России «Новодеревеньковское», БУЗ «Новодеревеньковская ЦРБ» |
|  | Организовать выявление подростков, склонных и (или) употребляющих наркотические средства (прекурсоры), оказать им лечебно-профилактическую помощь, проинформировать о выявленных фактах заинтересованные ведомства | Период проведения мероприятий | Отдел по организационной работе, молодежной политике и спорту, отдел образования администрации Новодеревеньковского района, МО МВД России «Новодеревеньковское», БУЗ «Новодеревеньковская ЦРБ» |
|  | В рамках исполнения Федерального Закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» осуществить индивидуальную профилактическую работу с членами семей, потребляющими наркотические вещества (прекурсоры), и имеющими на иждивении несовершеннолетних детей. | Период проведения мероприятий | БУЗ «Новодеревньковская ЦРБ», Центр социальной защиты населения(Филиал Новодеревеньковского района), отдел опеки и попечительства, отдел образования, КДН и ЗП Новодеревеньковского района, МО МВД России «Новодеревеньковское» |
|  | Организовать выступления на педсоветах и в родительских аудиториях по разъяснению алгоритма выявления признаков немедицинского употребления наркотических средств (прекурсоров) и последующих действий при их обнаружении. | 1-10 сентября | МО МВД России «Новодеревеньковское», БУЗ «Новодеревеньковская ЦРБ» |

**3.2. Профилактика предупреждения деятельности деструктивных подростковых сообществ, в том числе в сети Интернет, пропагандирующих насилие и жестокость, побуждающих осуществлять противоправные действия в отношении сверстников, в том числе склонение к суицидам, распространяющим криминальную субкультуру (скулшутинг, колумбайн, буллинг, ОФ, АУЕ и др.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечить эффективное взаимодействие с образовательными организациями района по получению упреждающей информации о деятельности деструктивных подростковых сообществ. | Период проведения мероприятий | Отдел образования администрации Новодеревеньковского района, отдел опеки и попечительства, Центр социальной защиты населения (Филиал Новодеревеньковского района), МО МВД России «Новодеревеньковское», КДН и ЗП Новодеревеньковского района. |
| 2. | Проводить проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ по всем фактам вовлечения несовершеннолетних в совершение противоправных действий, создающих угрозу их психическому и физическому здоровью | Период проведения мероприятий | МО МВД России «Новодеревеньковское», СУ СК России по Новодеревеньковскому району |
| 3. | Продолжить распространение информации среди подростков о работе общероссийского телефона доверия с единым номером (8-800-2000122), по которому можно получить консультативно-психологическую помощь при возникновении любой сложной жизненной ситуации. | Период проведения мероприятий | Отдел образования администрации Новодеревеньковского района, отдел опеки и попечительства, Центр социальной защиты населения (Филиал Новодеревеньковского района),отдел по организационной работе, молодежной политике и спорту администрации района, МО МВД России «Новодеревеньковское», СУ СК России по Новодеревеньковскому району, КДН и ЗП Новодеревеньковского района. |
| 4. | Организовать распространение информационных буклетов «Берегите детей», «Осторожно группы смерти», «Безопасный интернет» среди отдыхающих подростков и воспитателей | Период проведения мероприятий | БУЗ «Новодеревеньковская ЦРБ», Центр социальной защиты населения (Филиал Новодеревеньковского района), отдел образования, отдел опеки и попечительства, МО МВД России «Новодеревеньковское» СУ СК России по Новодеревеньковскому району, КДН и ЗП по Новодеревеньковскому району. |
| 5. | Проинформировать педагогические коллективы, родителей о существующих рисках и потенциальных угрозах, способах вовлечения детей в деструктивные подростковые сообщества. | Период проведения мероприятий | Отдел образования администрации Новодеревеньковского района, МО МВД России «Новодеревеньковское». |
| 6. | Провести работу с лицами, состоящими на профилактическом и внутришкольном учете, с целью получения информации о распространении среди несовершеннолетних криминальной субкультуры. | Период проведения мероприятий | МО МВД России «Новодеревеньковское», КДН и ЗП Новодеревеньковского района, образовательные организации Новодеревеньковского района. |

**3.3. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, занятие физической культурой и спортом, патриотическое воспитание молодежи**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести муниципальный этап летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций | июнь | Отдел образования администрации Новодеревеньковского района, МБУ ДО «ДЮСШ». |
| 2. | Провести в пришкольных оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей тематические конкурсы, викторины, беседы: «Мы выбираем ЗОЖ», «Путешествие в страну здоровья», «Вредные привычки- разрушители здоровья», конкурсы рисунков «Я, ты, он, она – вместе здоровая страна», «Новое поколение за здоровый образ жизни». | июнь | Отдел образования администрации Новодеревеньковского района. |
| 3. | Оформить в школьных библиотеках информационные уголки «Здоровье- это жизнь!» | июнь | Отдел образования администрации Новодеревеньковского района. |
| 4. | Провести межведомственные рейды в местах массового досуга несовершеннолетних с целью выявления фактов незаконного употребления, хранения и распространения наркотических средств и их прекурсоров. | Период проведения мероприятий | МО МВД России по Новодеревеньковскому району, БУЗ «Новодеревеньковская ЦРБ», КДН и ЗП Новодеревеньковского района. |
| 5. | В составе «социального патруля» осуществить посещение семей с асоциальным поведением, состоящих на учете в наркологическом диспансере, районной ЦРБ за употребление спиртных напитков и (или) наркотических средств (прекурсоров) | Период проведения мероприятий | Представители «социального патруля» района, КДН и ЗП Новодеревеньковского района, МО МВД России «Новодеревеньковское» |
| 6. | Провести лекции и беседы в оздоровительных пришкольных лагерях с подростками по антинаркоманийной, антиалкогольной тематике, профилактике экстремизма в молодежной среде и т.д. | Период проведения мероприятий | Отдел образования администрации Новодеревеньковской администрации, МО МВД России «Новодеревеньковское», БУЗ «Новодеревеньковская ЦРБ». |
| 7. | Провести в образовательных организациях района классные часы и открытые уроки, направленные на подготовку детей к действиям в условиях экстремальных и опасных ситуаций различного рода, привитие навыков безопасного поведения на дорогах, адаптацию после летних каникул. | 1-10 сентября | Отдел образования администрации Новодеревеньковского района, БУЗ «Новодеревеньковская ЦРБ», СМИ, Новодеревеньковская межрайонная прокуратура, образовательные организации района. |
| 8. | Организовать работу муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования по привлечению подростков «группы риска» к систематическим занятиям в кружках и секциях. | 1-10 сентября | Отдел образования администрации Новодеревеньковского района. |
| 9. | Провести Всероссийские соревнования «Кросс нации» | 1-10 сентября | Отдел образования администрации Новодеревеньковского района, МБУ ДО «ДЮСШ» |
| 10. | Организовать «Дни открытых дверей» для учащихся, встречи с ветеранами МВД, представителями спортивных организаций с целью формирования у детей духовно-нравственного и патриотического воспитания, вовлечения их в занятия спортом. | 1-10 сентября | Отдел образования администрации Новодеревеньковской администрации, МО МВД России «Новодеревеньковское», БУЗ «Новодеревеньковская ЦРБ», образовательные организации района. |

**3.4. Профилактика безнадзорности, подростковой преступности и семейного неблагополучия.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести сверку данных о несовершеннолетних, состоящих на учете в ФКУ УИИ УФСИН России по Орловской области и ОВД как осужденные к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, осуществить обмен сведениями о результатах индивидуально-профилактической работы в отношении каждого осужденного. | До 06.07.2018 | УФСИН России по Орловской области, МО МВД России по Новодеревеньковскому району. |
| 2. | Рассматривать на заседаниях Общественного экспертного Совета при Уполномоченном по правам ребенка вопросы профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, организации межотраслевого взаимодействия в данной сфере. | июль | Отдел образования администрации Новодеревеньковского района, отдел опеки и попечительства, МО МВД России «Новодеревеньковское» |
| 3. | Провести 2-3 этапа оперативно-профилактической операции «Подросток»: «Подросток под защитой закона», «Подросток-Семья» по предупреждению подростковой преступности и жестокого обращения с детьми, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия, оказанию помощи в решении вопросов организации обучения, труда, оздоровительного отдыха и досуга несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в социально-опасном положении. | Июль-август | МО МВД России «Новодеревеньковское» и учреждение системы профилактики Новодеревеньковского района. |
| 4. | Организовать посещение семей, состоящих на профилактическом учете, с целью проверки условий проживания детей и подготовке их к новому учебному году. | август | МО МВД России «Новодеревеньковское», Центр социальной защиты населения (Филиал Новодеревеньковского района), отдел образования, отдел опеки и попечительства, КДН и ЗП Новодеревеньковского района. |
| 5. | Организовать комплекс профилактических мероприятий, направленных на оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, а так же родителей, не исполняющих обязанности по содержанию и воспитанию детей. | Период проведения мероприятий | МО МВД России «Новодеревеньковское», Центр социальной защиты населения (Филиал Новодеревеньковского района), отдел образования, отдел опеки и попечительства, КДН и ЗП Новодеревеньковского района. |
| 6. | Провести рейды «социального патруля» по семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, для оказания помощи родителям в воспитании детей, своевременного реагирования на факты уклонения от родительских обязанностей, насилия, в том числе сексуального характера в отношении детей. | Период проведения мероприятий | Представители «социального патруля» района, КДН и ЗП Новодеревеньковского района, МО МВД Росси «Новодеревеньковское». |
| 7. | Принимать меры к выявлению подростков нуждающихся в психолого-педагогической поддержке, обращать внимание на наличие «жаргонной» лексики, а при нахождении несовершеннолетних в медицинских учреждениях- на наличие порезов и рисунков на теле, о чем своевременно информировать законных представителей и органы системы профилактики. | Период проведения мероприятий | БУЗ «Новодеревеньковская ЦРБ», Центр социальной защиты населения, отдел образования, отдел опеки и попечительства, СМИ, СУ СК России в Новодеревеньковском районе, МО МВД России «Новодеревеньковское», КДН и ЗП Новодеревеньковского района. |
| 8. | Организовать посещение по месту жительства лиц, состоящих на профилактическом учете за совершение преступлений в отношении подростков, с целью установления их образа жизни и предупреждения совершения ими повторных преступных деяний, в том числе против половой неприкосновенности. | Период проведения мероприятий | МО МВД России «Новодеревеньковское», КДН и ЗП Новодеревеньковского района. |
| 9. | В период летней оздоровительной компании, в начале нового учебного года провести лектории, круглые столы, беседы с несовершеннолетними в летних оздоровительных пришкольных лагерях, в образовательных организациях района на тему «Подросток под защитой закона». | Период проведения мероприятий | Новодеревеньковская межрайонная прокуратура, Отдел образования администрации Новодеревеньковского района, образовательные организации района, МО МВД России «Новодеревеньковское», СУ СК по Новодеревеньковскому району, уполномоченный по правам ребенка в Новодеревеньковском районе. |
| 10. | Провести рейды «социального патруля» в местах массового скопления молодежи, торговых точках и питейных заведениях с целью выявления фактов совершения преступлений и правонарушений несовершеннолетними и в их отношении, реализации подросткам алкогольной продукции. | Период проведения мероприятий | Представители «социального патруля» района, КДН и ЗП Новодеревеньковского района, КДН и ЗП новодеревеньковского района, МО МВД России «Новодеревеньковское». |
| 11. | Провести в образовательных организациях района :   1. Мероприятия по выявлению негативных привычек подростков, изучению взаимоотношений подростков с педагогами, в семье и со сверстниками, организации сотрудничества КДН И ЗП, ПДН; 2. Просветительскую работу по формированию представлений об адекватном поведении, о личности, не склонной к правонарушениям, привитию навыков ответственного отношения к своему здоровью; 3. Классные часы, беседы, круглые столы, диспуты, тренинги, недели правовых знаний по профилактике вредных привычек и употребления ПАВ, ведению ЗОЖ, про профилактике преступлений и правонарушений. | Период проведения мероприятий | Отдел образования администрации района, БУЗ «Новодеревеньковская ЦРБ» СМИ, КДН и ЗП Новодеревеньковского района, МО МВД России «Новодеревеньковское», образовательные организации района. |
| 13. | Организовать в образовательных организациях дополнительного образования детей в районе проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. | Период проведения мероприятий | Отдел образования администрации района, МБУ ДО «ДЮСШ» |
| 14 | Разместить на сайтах образовательных организаций района материалы по профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних | Период проведения мероприятий | Отдел образования администрации Новодеревеньковского района, МО МВД России «Новодеревеньковское», СУ СК по Новодеревеньковскому району, образовательные организации района. |
| 15 | Провести проверку исполнения органами и учреждениями системы профилактики законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организацию межведомственного взаимодействия | Период проведения мероприятий | Новодеревеньковская межрайонная прокуратура |
| 16 | Оценить роль органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в каждом случае расследования уголовного дела о преступлении, совершенном несовершеннолетними или в их отношении, а так же достаточность принимаемых мер по предотвращению преступления. При наличии оснований принять меры по направлению обоснованных и мотивированных представлений об устранении обстоятельств, способствующих совершению преступления, потребовав их качественного и действенного рассмотрения, а так же принятия реальных мер по устранению выявленных недостатков.  Эффективность рассмотрения представлений по уголовным делам данной категории рассмотреть на межведомственном совещании | Период проведения мероприятий | Новодеревеньковская межрайонная Прокуратура, СУ СК России по Новодеревеньковскоу району, МО МВД России «Новодеревеньковское» БУЗ «Новодеревеньковская ЦРБ», отдел образования администрации района, отдел опеки и попечительства. |
| 17 | Посетить инспекторами ФКУ УИИ УФСИН России по Новодеревеньковскому району совместно со специалистами органа опеки и попечительства семьи, в которых родители имеют отсрочку исполнения наказания | Согласно графиков | УФСИН России по Новодеревеньковскому района, отдел образования администрации района, исполняющий некоторые функции опеки и попечительства |
| 18 | Посетить сотрудниками СУ СК России по Новодеревеньковскому району совместно со специалистами органа опеки и попечительства замещающие семьи , в которых проживают дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей дошкольного возраста | Согласно графиков | СУ СК России по Новодеревеньковскому району, Центр социальной защиты населения (Новодеревеньковский филиал), специалиста органа опеки и попечительства. |
| 19 | Провести профилактические мероприятия «Внимание-Дети!», направленные на восстановление у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, улучшение адаптации подростков к транспортной среде в местах жительства и учебы. | Август-  10 сентября | МО МВД России «Новодеревеньковское», отдел образования администрации Новодеревеньковского района. |
| 20 | Провести обновление списка подростков, состоящих на внутришкольных учетах образовательных организаций района, проинформировать о таких несовершеннолетних органы системы профилактики, КДН и ЗП, организовать с ними проведение профилактической работы. | сентябрь | Отдел образования администрации Новодеревеньковского района, образовательные организации района, КДН и ЗП Новодеревеньковского района, МО МВД России «Новодеревеньковское» |
| 21 | Провести профилактические мероприятия «Время учиться» с целью профилактики безнадзорности, выявления не приступивших к занятиям детей и подростков, и принятия мер по их возвращению в учебные учреждения или трудоустройству. | 1-10 сентября | Отдел образования администрации Новодеревеньковского района, МО МВД России «Новодеревеньковское», КДН и ЗП Новодеревеньковского района. |
| 22 | Обеспечить разработку и распространение в образовательных организациях района брошюр для родителей профилактической направленности. | 1-10 сентября | Отдел образования администрации Новодеревеньковского района, образовательные организации района. |

**4. Контроль за исполнением плана проведения межведомственной акции**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечить еженедельное обобщение результатов проведения акции, с принятием дополнительных мер по активизации профилактической работы. | Период проведения мероприятий | Администрация Новодеревеньковского района, Новодеревеньковская межрайонная прокуратура, МО МВД России «Новодеревеньковское», УФСИН России в Новодеревеньковском районе. |
| 2 | Организовать контрольные выезды сотрудников администрации Новодеревеньковского района , Новодеревеньковской межрайонной прокуратуры, МО МВД России «Новодеревеньковское», УФСИН России по Новодеревеньковскому району на территории проведения межведомственной акции для оценки эффективности проводимых мероприятий. | Период проведения мероприятий | Администрация Новодеревеньковского района, Новодеревеньковская межрайонная прокуратура, МО МВД России «Новодеревеньковское», УФСИН России в Новодеревеньковском районе. |

**5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечить подготовку отчетов о результатах межведомственной акции | к 14 сентября 2018 года | Администрация Новодеревеньковского района, Новодеревеньковская межрайонная прокуратура, МО МВД России «Новодеревеньковское», УФСИН России в Новодеревеньковском районе, КДН и ЗП Новодеревеньковского района, СУ СК России по Новодеревеньковскому району |
| 2 | Провести пресс-конференцию, посвященную подведению итогов межведомственной акции | к 20 сентября 2018 года | Администрация Новодеревеньковского района, Новодеревеньковская межрайонная прокуратура, МО МВД России «Новодеревеньковское», СУ СК России по Новодеревеньковскому району |
| 3 | Обеспечить размещение на официальных сайтах органов государственной власти и правоохранительных органов района в сети «Интернет» отчетов о результатах межведомственной акции | к 20 сентября 2018 года | Администрация Новодеревеньковского района, Новодеревеньковская межрайонная прокуратура, МО МВД России «Новодеревеньковское», СУ СК России по Новодеревеньковскому району |
| 4 | Подвести итоги акции на межведомственном совещании в прокуратуре района | По отдельному плану | Администрация Новодеревеньковского района, Новодеревеньковская межрайонная прокуратура, МО МВД России «Новодеревеньковское», СУ СК России по Новодеревеньковскому району |