## Паспорт проекта
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование муниципального проекта | Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района в 2021 году
Наименование регионального проекта/национального проекта | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда"
Заказчик муниципального проекта | Администрация городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области
Куратор муниципального проекта | Овчинников Сергей Кузьмич
Руководитель муниципального проекта (далее - проект) | Маренич Виктор Николаевич
Описание проекта
Основания для инициации проекта | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области в 2018-2024 годах» , паспорт регионального проекта "Жилье и городская среда" (утв. протоколом заседания регионального штаба "проектного офиса") по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности и снижению административных барьеров в Орловской области от 13.12.2018 г.), соглашение о предоставлении субсидий на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 54639151-1-2021-003 от 26.01.2021 г.
Цель (цели) проекта | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области
Задачи проекта | 1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области. 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области.
Ожидаемый результат проекта | Количество благоустроенных дворовых территорий - 1; количество благоустроенных общественных территорий - 1.
Период реализации проекта | Начало проекта 01.01.2021 г. Окончание проекта 31.12.2021 г.
Оценка бюджета проекта (руб.) | Бюджет проекта 3932,41499 тыс. рублей ; из них: средства бюджета поселка Хомутово – 19,64852 тыс. рублей; средства муниципального дорожного фонда поселка Хомутово – 19,67563 тыс. рублей; средства областного бюджета – 19,45204 тыс. рублей; средства областного бюджета за счет средств Дорожного фонда Орловской области – 1 947,88689 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 1 925,75191 тыс. рублей.
Критерии успеха проекта | 1. Достижение цели проекта. 2. Проект завершен в указанные сроки. 3. Выполнен в рамках выделенных средств. 4. Заказчик удовлетворен результатом проекта.
Риски реализации проекта | 1. Законодательные риски, обусловленные изменением земельного, градостроительного законодательства, законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 2. Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры в благоустройстве дворовых территорий; 3. Экономические риски, связанные с кризисными явлениями в финансово-экономическом развитии поселка; 4. Производственные риски, связанные с невыполнением подрядчиками работ в установленный договором срок, ненадлежащим исполнением обязательств подрядчиками.

## Ключевые участники проекта
СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность | Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта | Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта | Овчинников Сергей Кузьмич | Глава городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области | Контроль за реализацией проекта | 8 (48678) 2-17-49
Руководитель проекта | Маренич Виктор Николаевич | Заместитель главы городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области | Организация выполнения всех этапов реализации программы | 8 (48678) 2-19-63
Администратор проекта | Мальцева Оксана Владимировна | Главный специалист администрации городского поселения Хомутово | Разработка и ведение документации муниципальной программы, подготовка отчетной документации о реализации муниципальной программы | 8 (48648) 2-19-63
Команда (исполнители) проекта | Саулина Марина Сергеевна | Главный специалист администрации городского поселения Хомутово | Подготовка проекто-сметной документации, взаимодействие с подрядными организациями, контроль зо ходом выполняемых работ. | 8 (48648) 2-19-63
Команда (исполнители) проекта | Касторнова Лидия Николаевна | Главный специалист - бухгалтер администрации городского поселения Хомутово | Подготовка конкурсной документации и проведение аукционов о выборе подрядной организации, заключение муниципальных контрактов. Ведение финансовых расчетов с подрядными организациями, составление бухгалтерских отчетов. | 8 (48648) 2-16-49
Консультант проекта (при наличии)

## Дорожная карта проекта
"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Дата начала реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Дата окончания реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Длительность (дни) | Ожидаемый результат | Контрольная точка
1 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области | Проведение предварительной информационной работы с собственниками помещений в МКД, с представителями общественных организаций, управляющих компаний с разъяснением о муниципальной программе | Овчинников С. К. | 2020-07-16 | 2020-07-23 | 7 | Организована встреча с представителями советов МКД, общественных организаций, управляющих компаний. С информацией ознакомлены 402 человека. | 2020-07-23
|  | Организация отдельных встреч с представителями советов МКД, общественных организаций, управляющих компаний в целях проведения разъяснительной работы собственникам жилых помещений МКД о предоставлении предложений по благоустройству дворовой и общественной территории городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области | Овчинников С. К. | 2020-08-03 | 2020-08-23 | 20 | Поданы предложения по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области | 2020-08-23
|  | Организация приема предложений о благоустройстве дворовых и общественных территорий городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области | Маренич В. Н. | 2020-08-24 | 2020-09-24 | 30 | Сформированы перечни дворовых территорий и общественных территорий городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района | 2020-09-24
|  | Вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы Проведение на сайте Администрации городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области обсуждений проекта муниципальной программы. | Мальцева О. В. | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 1 | Учтены мнения жителей поселка Хомутово, заинтересованных лиц, организаций при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области | 2020-09-30
|  | Разработка дизайн-проектов дворовых и общественных территорий, включенных в перечень Программы | Саулина М. С. | 2020-10-09 | 2020-10-23 | 14 | Разработана проект-сметная документация на объекты благоустройства | 2020-10-23
|  | Вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения дизайн – проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий. | Саулина М. С. | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 1 | Учтено мнения жителей поселка, заинтересованных лиц, организаций при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий поселка, вовлечение физических и юридических лиц в благоустройство дворовых территорий | 2020-10-27
2 | Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов. (п. Хомутово, ул. Заводская, д. 2, 4, пер.Заводской д.1, д.2) | Мальцева О. В. | 2021-05-04 | 2021-07-30 | 89 | Благоустроена дворовая территория многоквартирного дома (п. Хомутово, ул. Заводская, д. 2, д.4, пер.Заводской д.1,д.2) | 2021-07-30
|  | Благоустройство общественной территории ("Пешеходная зона по ул.Кооперативной) | Мальцева О. В. | 2021-05-04 | 2021-07-30 | 89 | Благоустроена общественная территория ("Пешеходная зона по ул.Кооперативной) | 2021-07-30

## Итоговый отчет по проекту
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ / ЭТАПУ ПРОЕКТА
| Наименование проекта / этапа проекта |  | Формирование современной городской среды на территории городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области в 2021 году
| Заказчик проекта |  | Администрация городского поселения Хомутово
| Куратор проекта |  | Овчинников Сергей Кузьмич
| Руководитель проекта |  | Маренич Виктор Николаевич
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Достигнутые результаты | Дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ) | Наименование проблемы/риска (в случае недостижения результата)
1 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области. | Проведение предварительной информационной работы с собственниками помещений в МКД, с представителями общественных организаций, управляющих компаний с разъяснением о муниципальной программе | выполнен полностью | 2020-07-23
|  | Организация отдельных встреч с представителями советов МКД, общественных организаций, управляющих компаний в целях проведения разъяснительной работы собственникам жилых помещений МКД о предоставлении предложений по благоустройству дворовой и общественной территории городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области | выполнен полностью | 2020-08-23
|  | Организация приема предложений о благоустройстве дворовых и общественных территорий городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области | выполнен полностью | 2020-09-24
|  | Вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы Проведение на сайте Администрации городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области обсуждений проекта муниципальной программы. | выполнен полностью | 2020-09-30
|  | Разработка дизайн-проектов дворовых и общественных территорий, включенных в перечень Программы | выполнен полностью | 2020-10-23
|  | Вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения дизайн – проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий. | выполнен полностью | 2020-10-27
2 | Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории городского поселения Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области. | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов. (п. Хомутово, ул. Заводская, д. 2, д.4 , пер.Заводской д.1,д.2) |  | 2021-07-30
|  | Благоустройство общественной территории ("Пешеходная зона по ул.Кооперативной") |  | 2021-07-30
Итого результат |  |  | (степень полной проработки проекта/этапа проекта)